## Ремонт кровли спальн корпусов 2
ПАО "Орскнефтеоргсинтез" | [17 empty] | ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 25-НПЗ-9
(локальная смета)
на Выполнение работ по ремонту кровли зданий спальных корпусов №2, №3,4 на 40 мест в ДОЛ "Спутник", | [18 empty] | на Выполнение работ по ремонту кровли зданий спальных корпусов №2, №3,4 на 40 мест в ДОЛ "Спутник",
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | Дефектная ведомость
| Сметная стоимость |  | 1917.327 | тыс.руб.
| строительных работ |  | 1917.327 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 320.831 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 856.82 | чел.час
| Трудозатраты механизаторов |  | 22.89 | чел.час
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на |  |  | 1 квартал 2026г
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[6 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. выполнение работ по ремонту кровли зданий спальных корпусов №2, №3 на 40 мест в ДОЛ "Спутник" | [19 empty] | Раздел 1. выполнение работ по ремонту кровли зданий спальных корпусов №2, №3 на 40 мест в ДОЛ "Спутник"
Демонтаж старого рулонного покрытия парапедов | [20 empty] | Демонтаж старого рулонного покрытия парапедов
1 | ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (п.1 дефектной ведомости) |  | 100 м2 | 0.83 | 5366.1 | 4680.44 | 685.66 |  | 4454 | 3885 | 569 |  | 14.38 | 11.94 | 0 | 0 |  |  |  |  | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (п.1 дефектной ведомости)
Объем=83 / 100
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62
| Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | [22 empty] | Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Накладные расходы 91% ФОТ (от 3 885) | З/пМех 10: 3535
|  |  | Сметная прибыль 52% ФОТ (от 3 885) | З/пМех 10: 2020
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 10009
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 14,38 11,94; 6: 7.8; Осн.З/п 7: 7.8; З/пМех 10: 93.13; Осн.З/п 11: 93.13 | [7 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)
Демонтаж старого кровельного ковра (100%) | [20 empty] | Демонтаж старого кровельного ковра (100%)
2 | ФЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (п.2 дефектной ведомости) |  | 100 м2 | 10.794 | 5366.1 | 4680.44 | 685.66 |  | 57922 | 50521 | 7401 |  | 14.38 | 155.22 | 0 | 0 |  |  |  |  | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (п.2 дефектной ведомости)
Объем=1079,4 / 100
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62
| Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | [22 empty] | Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Накладные расходы 91% ФОТ (от 50 521) | З/пМех 10: 45974
|  |  | Сметная прибыль 52% ФОТ (от 50 521) | З/пМех 10: 26271
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 130167
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 14,38 155,22; 6: 7.8; Осн.З/п 7: 7.8; З/пМех 10: 1210.72; Осн.З/п 11: 1210.72 | [7 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,0)
Частичный демонтаж цементной стяжки кровельного ковра (50%) толщиной до 50мм | [20 empty] | Частичный демонтаж цементной стяжки кровельного ковра (50%) толщиной до 50мм
3 | ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | ( Разборка ) Устройство выравнивающих стяжек. Разборка стяжек цементных толщиной 50мм. (п.3 дефектной ведомости) |  | 100 м2 | 4.32 | 4761.82 | 3504.49 | 1257.33 | 364.89 | 20571 | 15139 | 5432 | 1576 | 9.72 | 41.99 | 0.776 | 3.35 |  |  |  |  | ( Разборка ) Устройство выравнивающих стяжек. Разборка стяжек цементных толщиной 50мм. (п.3 дефектной ведомости)
Объем=432 / 100
427,16 = 436,55 - 3,85 x 2,44
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [23 empty] | Демонтаж (разборка) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62
| Кровли | [22 empty] | Кровли
|  |  | Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 16 715) | З/пМех 10: 16397
|  |  | Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 16 715) | З/пМех 10: 8098
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 45066
| 1-3-1 | Затраты труда рабочих (ср 3,1) |  | 4: чел.-ч; 5: 9,72 41,99; 6: 8.64; Осн.З/п 7: 8.64; З/пМех 10: 362.79; Осн.З/п 11: 362.79 | [7 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,1)
Демонтаж карнизных свесов и устройство новых | [20 empty] | Демонтаж карнизных свесов и устройство новых
4 | ФЕРр58-20-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м (п.4,12 дефектной ведомости) |  | 100 м | 0.825 | 23152.68 | 22503.74 | 137.7 | 108.08 | 19101 | 18566 | 114 | 89 | 63.22 | 52.16 | 0.2 | 0.17 |  |  |  |  | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м (п.4,12 дефектной ведомости)
Объем=82,5 / 100
595,73 = 643,64 - 0,004 x 11 978,00
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [22 empty] | Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 18 655) | З/пМех 10: 16790
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 18 655) | З/пМех 10: 8581
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 44472
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 63,22 52,16; 6: 8.53; Осн.З/п 7: 8.53; З/пМех 10: 444.92; Осн.З/п 11: 444.92 | [7 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)
5 | ФССЦ-08.3.05.05-0053 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм (Прим. Карниз 300*100*500*10 с завальцованным краем толщиной 0,7мм) (Материал подрядчика) |  | 4: т; 5: 0.2673; 6: 118944; З/пМех 10: 31794; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 |  |  |  |  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм (Прим. Карниз 300*100*500*10 с завальцованным краем толщиной 0,7мм) (Материал подрядчика)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [22 empty] | Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
6 | ФССЦ-01.7.15.14-0071 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х29 мм (Прим. Прессшайба со сверлом) (Материал подрядчика) |  | 4: 100 шт; 5: 15; 6: 435.42; З/пМех 10: 6531; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 |  |  |  |  | Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х29 мм (Прим. Прессшайба со сверлом) (Материал подрядчика)
Объем=1500 / 100
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [22 empty] | Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
7 | ФЕР46-08-022-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов (п.12 дефектной ведомости) |  | 100 м | 1.1 | 2897.39 | 2886.47 | 10.92 | 5.01 | 3187 | 3175 | 12 | 6 | 7.19 | 7.91 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов (п.12 дефектной ведомости)
Объем=110 / 100
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62
| Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | [22 empty] | Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  |  | Накладные расходы 103% ФОТ (от 3 181) | З/пМех 10: 3276
|  |  | Сметная прибыль 59% ФОТ (от 3 181) | З/пМех 10: 1877
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 8340
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 7,19 7,91; 6: 9.62; Осн.З/п 7: 9.62; З/пМех 10: 76.09; Осн.З/п 11: 76.09 | [7 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)
8 | ФССЦ-14.5.01.07-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Герметик Лепта 102 (типа Виксинт), двухкомпонентный, формовочный, повышенная прочность (Прим.) (Материал подрядчика) |  | 4: кг; 5: 21.45; 6: 207.2; З/пМех 10: 4444; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 |  |  |  |  | Герметик Лепта 102 (типа Виксинт), двухкомпонентный, формовочный, повышенная прочность (Прим.) (Материал подрядчика)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62
| Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | [22 empty] | Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
Устройство цементного плинтуса вдоль парапеда 100мм | [20 empty] | Устройство цементного плинтуса вдоль парапеда 100мм
9 | ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (Прим. нанесение бетон-контакта) (п.5 дефектной ведомости) |  | 100 м2 | 0.825 | 1064.66 | 1021.13 | 43.53 | 19.2 | 878 | 842 | 36 | 16 | 2.8 | 2.31 | 0.04 | 0.03 |  |  |  |  | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (Прим. нанесение бетон-контакта) (п.5 дефектной ведомости)
Объем=82,5 / 100
27,10 = 117,10 - 0,045 x 2 000,00
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62
| Кровли | [22 empty] | Кровли
|  |  | Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 858) | З/пМех 10: 842
|  |  | Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 858) | З/пМех 10: 416
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 2136
| 1-3-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) |  | 4: чел.-ч; 5: 2,8 2,31; 6: 8.74; Осн.З/п 7: 8.74; З/пМех 10: 20.19; Осн.З/п 11: 20.19 | [7 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)
10 | ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (Прим. "Бетон-контакт") (Материал подрядчика) |  | 4: л; 5: 30; 6: 97.07; З/пМех 10: 2912; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 |  |  |  |  | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (Прим. "Бетон-контакт") (Материал подрядчика)
Объем=10*3
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62
| Кровли | [22 empty] | Кровли
11 | ФЕР06-03-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм (Прим. устройство цементного плинтуса) (п.5 дефектной ведомости) |  | 100 м2 | 0.825 | 10377.78 | 7004.8 | 2274.14 | 823.75 | 8562 | 5779 | 1876 | 680 | 20.2 | 16.67 | 1.5 | 1.24 |  |  |  |  | Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм (Прим. устройство цементного плинтуса) (п.5 дефектной ведомости)
Объем=82,5 / 100
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | [22 empty] | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Накладные расходы 102%*0.9 ФОТ (от 6 459) | З/пМех 10: 5929
|  |  | Сметная прибыль 58%*0.85 ФОТ (от 6 459) | З/пМех 10: 3184
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 17675
| 1-2-7 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7) |  | 4: чел.-ч; 5: 20,2 16,67; 6: 8.31; Осн.З/п 7: 8.31; З/пМех 10: 138.53; Осн.З/п 11: 138.53 | [7 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)
12 | ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый ( материал подрядчика ) |  | 4: м3; 5: 8.415; 6: 4512.23; З/пМех 10: 37970; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 |  |  |  |  | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый ( материал подрядчика )
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62
| Материалы для строительных работ | [22 empty] | Материалы для строительных работ
Демонтаж кирпичной кладки в один кирпич с парапеда | [20 empty] | Демонтаж кирпичной кладки в один кирпич с парапеда
13 | ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка: кирпичных стен (Прим. парапета) (п.6 дефектной ведомости) |  | м3 | 1.3406 | 3612.44 | 2625.23 | 987.21 |  | 4843 | 3520 | 1323 |  | 7.1 | 9.52 | 0 | 0 |  |  |  |  | Разборка: кирпичных стен (Прим. парапета) (п.6 дефектной ведомости)
Объем=82,5*0,065*0,25
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62
| Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | [22 empty] | Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Накладные расходы 91% ФОТ (от 3 520) | З/пМех 10: 3203
|  |  | Сметная прибыль 52% ФОТ (от 3 520) | З/пМех 10: 1830
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 9876
| 1-3-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3) |  | 4: чел.-ч; 5: 7,1 9,52; 6: 8.86; Осн.З/п 7: 8.86; З/пМех 10: 84.35; Осн.З/п 11: 84.35 | [7 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)
Штукатурка парапеда толщиной до 30мм, огрунтование на 2 слоя с последующей гидроизоляцией парапедов на 2 слоя | [20 empty] | Штукатурка парапеда толщиной до 30мм, огрунтование на 2 слоя с последующей гидроизоляцией парапедов на 2 слоя
14 | ФЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен прим. Оштукатуривание поверхности парапета базовой цементной штукатурной ЕК ТТ30) (п.7 дефектной ведомости) |  | 100 м2 | 0.49 | 35669.69 | 24528.06 | 746.24 | 892.19 | 17478 | 12019 | 366 | 437 | 61.1 | 29.94 | 2.4 | 1.18 |  |  |  |  | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен прим. Оштукатуривание поверхности парапета базовой цементной штукатурной ЕК ТТ30) (п.7 дефектной ведомости)
Объем=49 / 100
1 611,72 = 1 612,57 - 0,35 x 2,44
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62
| Отделочные работы | [22 empty] | Отделочные работы
|  |  | Накладные расходы 100%*0.9 ФОТ (от 12 456) | З/пМех 10: 11210
|  |  | Сметная прибыль 49%*0.85 ФОТ (от 12 456) | З/пМех 10: 5188
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 33876
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (ср 4) |  | 4: чел.-ч; 5: 61,1 29,94; 6: 9.62; Осн.З/п 7: 9.62; З/пМех 10: 288.02; Осн.З/п 11: 288.02 | [7 empty] | Затраты труда рабочих (ср 4)
15 | ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной за 2 раза (п.7 дефектной ведомости) |  | 100 м2 | 0.49 | 1064.66 | 1021.13 | 43.53 | 19.2 | 522 | 501 | 21 | 9 | 2.8 | 1.37 | 0.04 | 0.02 |  |  |  |  | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной за 2 раза (п.7 дефектной ведомости)
Объем=49 / 100
27,10 = 117,10 - 0,045 x 2 000,00
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62
| Кровли | [22 empty] | Кровли
|  |  | Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 510) | З/пМех 10: 500
|  |  | Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 510) | З/пМех 10: 247
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 1269
| 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) |  | 4: чел.-ч; 5: 2,8 1,37; 6: 8.74; Осн.З/п 7: 8.74; З/пМех 10: 11.97; Осн.З/п 11: 11.97 | [7 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,2)
16 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Праймер битумный производства «Техно-Николь» ( материал подрядчика ) |  | 4: т; 5: 0.02205; 6: 126223.69; З/пМех 10: 2783; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 |  |  |  |  | Праймер битумный производства «Техно-Николь» ( материал подрядчика )
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62
| Материалы для строительных работ | [22 empty] | Материалы для строительных работ
17 | ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (Прим. парапета) (п.7 дефектной ведомости) |  | 100 м2 | 0.49 | 6582.24 | 6551.61 | 26.81 | 15.44 | 3225 | 3210 | 13 | 8 | 16.32 | 8 | 0.03 | 0.01 |  |  |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (Прим. парапета) (п.7 дефектной ведомости)
Объем=49 / 100
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62
| Отделочные работы | [22 empty] | Отделочные работы
|  |  | Накладные расходы 100%*0.9 ФОТ (от 3 218) | З/пМех 10: 2896
|  |  | Сметная прибыль 49%*0.85 ФОТ (от 3 218) | З/пМех 10: 1340
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 7461
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 16,32 8; 6: 9.62; Осн.З/п 7: 9.62; З/пМех 10: 76.96; Осн.З/п 11: 76.96 | [7 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)
18 | ФССЦ-14.4.01.02-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" (Прим. Лакра) (материал подрядчика) |  | 4: т; 5: 0.0098; 6: 119218.1; З/пМех 10: 1168; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 |  |  |  |  | Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" (Прим. Лакра) (материал подрядчика)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62
| Материалы для строительных работ | [22 empty] | Материалы для строительных работ
Устройство цементной стяжки кровельного ковра с армированием | [20 empty] | Устройство цементной стяжки кровельного ковра с армированием
19 | ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (Прим. нанесение бетон-контакта) (п.8 дефектной ведомости) |  | 100 м2 | 4.32 | 1064.66 | 1021.13 | 43.53 | 19.2 | 4599 | 4411 | 188 | 83 | 2.8 | 12.1 | 0.04 | 0.17 |  |  |  |  | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (Прим. нанесение бетон-контакта) (п.8 дефектной ведомости)
Объем=432 / 100
27,10 = 117,10 - 0,045 x 2 000,00
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62
| Кровли | [22 empty] | Кровли
|  |  | Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 4 494) | З/пМех 10: 4409
|  |  | Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 4 494) | З/пМех 10: 2177
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 11185
| 1-3-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2) |  | 4: чел.-ч; 5: 2,8 12,1; 6: 8.74; Осн.З/п 7: 8.74; З/пМех 10: 105.75; Осн.З/п 11: 105.75 | [7 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)
20 | ФССЦ-14.3.01.02-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (Прим. "Бетон-контакт") (Материал подрядчика) |  | 4: л; 5: 40; 6: 97.07; З/пМех 10: 3883; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 |  |  |  |  | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (Прим. "Бетон-контакт") (Материал подрядчика)
Объем=10*4
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62
| Кровли | [22 empty] | Кровли
21 | ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (50мм) (п.8 дефектной ведомости) |  | 100 м2 | 4.32 | 12194.27 | 8761.21 | 3143.34 | 912.22 | 52679 | 37848 | 13579 | 3941 | 24.3 | 104.98 | 1.94 | 8.38 |  |  |  |  | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (50мм) (п.8 дефектной ведомости)
Объем=432 / 100
427,16 = 436,55 - 3,85 x 2,44
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62
| Кровли | [22 empty] | Кровли
|  |  | Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 41 789) | З/пМех 10: 40995
|  |  | Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 41 789) | З/пМех 10: 20247
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 113921
| 1-3-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1) |  | 4: чел.-ч; 5: 24,3 104,98; 6: 8.64; Осн.З/п 7: 8.64; З/пМех 10: 907.03; Осн.З/п 11: 907.03 | [7 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)
22 | ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | (+35мм) Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (п.8 дефектной ведомости) |  | 100 м2 | 4.32 | 14159.96 | 12619.15 | 1540.81 | 496.59 | 61171 | 54515 | 6656 | 2145 | 35 | 151.2 | 1.05 | 4.54 |  |  |  |  | (+35мм) Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (п.8 дефектной ведомости)
Объем=432 / 100
|  | Поправавочный коэффициент на толщину ( до 30мм. ) ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35) | [23 empty] | Поправавочный коэффициент на толщину ( до 30мм. ) ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62
| Кровли | [22 empty] | Кровли
|  |  | Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 56 660) | З/пМех 10: 55583
|  |  | Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 56 660) | З/пМех 10: 27452
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 144206
| 1-3-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1) |  | 4: чел.-ч; 5: 35 151,2; 6: 8.64; Осн.З/п 7: 8.64; З/пМех 10: 1306.37; Осн.З/п 11: 1306.37 | [7 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)
23 | ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый ( материал подрядчика ) |  | 4: м3; 5: 22.032; 6: 4512.23; З/пМех 10: 99413; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 |  |  |  |  | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый ( материал подрядчика )
Объем=6,6096+15,4224
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62
| Материалы для строительных работ | [22 empty] | Материалы для строительных работ
24 | ФЕР27-06-009-01 Приказ Минстроя России от 14.10.2021 №746/пр | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие (Прим. на стяжке кровли) (п.8 дефектной ведомости) |  | 1000 м2 | 0.432 | 4546.42 | 4314.89 | 231.53 | 83.04 | 1964 | 1864 | 100 | 36 | 11.4 | 4.92 | 0.16 | 0.07 |  |  |  |  | Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие (Прим. на стяжке кровли) (п.8 дефектной ведомости)
Объем=432 / 1000
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62
| Автомобильные дороги | [22 empty] | Автомобильные дороги
|  |  | Накладные расходы 147%*0.9 ФОТ (от 1 900) | З/пМех 10: 2514
|  |  | Сметная прибыль 134%*0.85 ФОТ (от 1 900) | З/пМех 10: 2164
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 6642
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) |  | 4: чел.-ч; 5: 11,4 4,92; 6: 9.07; Осн.З/п 7: 9.07; З/пМех 10: 44.62; Осн.З/п 11: 44.62 | [7 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)
25 | ФССЦ-08.1.02.17-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сетка плетеная из проволоки, оцинкованная, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 20х20 мм (Прим. сетка армирующая Сеткин 25*25*10000) (Материал подрядчика) |  | 4: м2; 5: 432; 6: 315.63; З/пМех 10: 136352; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 |  |  |  |  | Сетка плетеная из проволоки, оцинкованная, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 20х20 мм (Прим. сетка армирующая Сеткин 25*25*10000) (Материал подрядчика)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62
| Автомобильные дороги | [22 empty] | Автомобильные дороги
Устройства кровельного ковра на 2 слоя Техноиластом ТПП и ТКП с предворительным огрунтованием праймером | [20 empty] | Устройства кровельного ковра на 2 слоя Техноиластом ТПП и ТКП с предворительным огрунтованием праймером
26 | ФЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной за 2 раза (п.9 дефектной ведомости) |  | 100 м2 | 10.794 | 1064.66 | 1021.13 | 43.53 | 19.2 | 11492 | 11022 | 470 | 207 | 2.8 | 30.22 | 0.04 | 0.43 |  |  |  |  | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной за 2 раза (п.9 дефектной ведомости)
Объем=1079.4 / 100
27,10 = 117,10 - 0,045 x 2 000,00
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62
| Кровли | [22 empty] | Кровли
|  |  | Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 11 229) | З/пМех 10: 11016
|  |  | Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 11 229) | З/пМех 10: 5440
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 27948
| 1-3-2 | Затраты труда рабочих (ср 3,2) |  | 4: чел.-ч; 5: 2,8 30,22; 6: 8.74; Осн.З/п 7: 8.74; З/пМех 10: 264.12; Осн.З/п 11: 264.12 | [7 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,2)
27 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Праймер битумный производства «Техно-Николь» ( материал подрядчика ) |  | 4: т; 5: 0.48573; 6: 126223.69; З/пМех 10: 61311; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 |  |  |  |  | Праймер битумный производства «Техно-Николь» ( материал подрядчика )
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62
| Материалы для строительных работ | [22 empty] | Материалы для строительных работ
28 | ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя. (п.10 дефектной ведомости) |  | 100 м2 | 10.794 | 7976.85 | 5632.72 | 407.79 | 156.49 | 86102 | 60800 | 4402 | 1689 | 14.36 | 155 | 0.29 | 3.13 |  |  |  |  | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя. (п.10 дефектной ведомости)
Объем=1079.4 / 100
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62
| Кровли | [22 empty] | Кровли
|  |  | Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 62 489) | З/пМех 10: 61302
|  |  | Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 62 489) | З/пМех 10: 30276
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 177680
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  | 4: чел.-ч; 5: 14,36 155; 6: 9.4; Осн.З/п 7: 9.4; З/пМех 10: 1457; Осн.З/п 11: 1457 | [7 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
29 | ФССЦ-12.1.02.04-0132 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Техноэласт: ТКП ( материал подрядчика ) |  | 4: м2; 5: 1230.516; 6: 286.32; З/пМех 10: 352321; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 |  |  |  |  | Техноэласт: ТКП ( материал подрядчика )
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62
| Материалы для строительных работ | [22 empty] | Материалы для строительных работ
30 | ФССЦ-12.1.02.04-0145 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Унифлекс: Экстра ТПП (Прим. Техноэласт: ТПП) ( материал подрядчика ) |  | 4: м2; 5: 1252.104; 6: 221.43; З/пМех 10: 277253; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 |  |  |  |  | Унифлекс: Экстра ТПП (Прим. Техноэласт: ТПП) ( материал подрядчика )
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62
| Материалы для строительных работ | [22 empty] | Материалы для строительных работ
Устройство парапетных свесов (толщина 0,7мм) | [20 empty] | Устройство парапетных свесов (толщина 0,7мм)
31 | ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (п.11 дефектной ведомости) |  | 100 м2 | 0.55 | 36365.04 | 34599.18 | 362.11 | 146.47 | 20001 | 19030 | 199 | 81 | 97.2 | 53.46 | 0.27 | 0.15 |  |  |  |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (п.11 дефектной ведомости)
Объем=55 / 100
983,18 = 7 367,18 - 0,57 x 11 200,00
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62
| Кровли | [22 empty] | Кровли
|  |  | Накладные расходы 109%*0.9 ФОТ (от 19 111) | З/пМех 10: 18748
|  |  | Сметная прибыль 57%*0.85 ФОТ (от 19 111) | З/пМех 10: 9259
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 48008
| 1-3-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 97,2 53,46; 6: 8.53; Осн.З/п 7: 8.53; З/пМех 10: 456.01; Осн.З/п 11: 456.01 | [7 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,0)
32 | ФССЦ-08.3.05.05-0053 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм (Прим.парапетный свес 10*30*50*320*50*30*10*2000мм с ребром жескости (толщина 0,7мм)) (Материал подрядчика) |  | 4: т; 5: 0.3135; 6: 118944; З/пМех 10: 37289; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 |  |  |  |  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм (Прим.парапетный свес 10*30*50*320*50*30*10*2000мм с ребром жескости (толщина 0,7мм)) (Материал подрядчика)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [22 empty] | Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
33 | ФССЦ-01.7.15.14-0071 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х29 мм (Материал подрядчика) |  | 4: 100 шт; 5: 15; 6: 435.42; З/пМех 10: 6531; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 |  |  |  |  | Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х29 мм (Материал подрядчика)
Объем=1500 / 100
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62
| Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | [22 empty] | Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
34 | ФЕР46-08-022-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов (п.11 дефектной ведомости) |  | 100 м | 1.1 | 2897.39 | 2886.47 | 10.92 | 5.01 | 3187 | 3175 | 12 | 6 | 7.19 | 7.91 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов (п.11 дефектной ведомости)
Объем=110 / 100
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62
| Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | [22 empty] | Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  |  | Накладные расходы 103% ФОТ (от 3 181) | З/пМех 10: 3276
|  |  | Сметная прибыль 59% ФОТ (от 3 181) | З/пМех 10: 1877
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | З/пМех 10: 8340
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 7,19 7,91; 6: 9.62; Осн.З/п 7: 9.62; З/пМех 10: 76.09; Осн.З/п 11: 76.09 | [7 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)
35 | ФССЦ-14.5.01.07-0103 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Герметик Лепта 102 (типа Виксинт), двухкомпонентный, формовочный, повышенная прочность (Прим.) (Материал подрядчика) |  | 4: кг; 5: 21.45; 6: 207.2; З/пМех 10: 4444; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 |  |  |  |  | Герметик Лепта 102 (типа Виксинт), двухкомпонентный, формовочный, повышенная прочность (Прим.) (Материал подрядчика)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62
| Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | [22 empty] | Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
Погрузка и вывоз мусора | [20 empty] | Погрузка и вывоз мусора
36 | ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (п.13 дефектной ведомости) |  | 1 т груза | 16.79 | 54.28 |  | 54.28 |  | 911 |  | 911 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (п.13 дефектной ведомости)
| 2 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Объекты здравоохранения: Прочие(56), ФЕР, 1 кв 2026 (СМР),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.1 ОЗП=41,73; ЭМ=16,55; ЗПМ=41,73; МАТ=10,62
| Погрузо-разгрузочные работы при перевозке грузов (грунт, мусор и подобное) | [22 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при перевозке грузов (грунт, мусор и подобное)
37 | ФССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (п.13 дефектной ведомости) |  | 1 т груза | 16.79 | 103.36 |  | 103.36 |  | 1735 |  | 1735 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (п.13 дефектной ведомости)
| 3 | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Автомобили-самосвалы (56), ФЕР, 1 кв 2026 (ПГ2),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.6 ЭМ=15,45; МАТ=15,45 | [20 empty] | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Автомобили-самосвалы (56), ФЕР, 1 кв 2026 (ПГ2),Письмо Минстроя России от 30.12.2025 года № 81879-ИФ/09, прил.6 ЭМ=15,45; МАТ=15,45
| Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы) | [22 empty] | Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы)
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  | З/пМех 10: 1450983; Осн.З/п 11: 309822; Эк.Маш 12: 45415; З/пМех 13: 11009; З/пМех 15: 856.82; З/пМех 17: 22.89 | [9 empty] | Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  | З/пМех 10: 308398 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | З/пМех 10: 157946 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итоги по смете: | [26 empty] | Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  | З/пМех 10: 150054; З/пМех 15: 176.68 | [10 empty] | Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
Кровли |  |  |  | З/пМех 10: 578215; З/пМех 15: 552.63; З/пМех 17: 20.2 | [10 empty] | Кровли
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  | З/пМех 10: 120086; З/пМех 15: 52.16; З/пМех 17: 0.17 | [10 empty] | Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  | З/пМех 10: 32100; З/пМех 15: 15.82; З/пМех 17: 0.02 | [10 empty] | Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | З/пМех 10: 17675; З/пМех 15: 16.67; З/пМех 17: 1.24 | [10 empty] | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
Материалы для строительных работ |  |  |  | З/пМех 10: 832219 | [10 empty] | Материалы для строительных работ
Отделочные работы |  |  |  | З/пМех 10: 41338; З/пМех 15: 37.94; З/пМех 17: 1.19 | [10 empty] | Отделочные работы
Автомобильные дороги |  |  |  | З/пМех 10: 142994; З/пМех 15: 4.92; З/пМех 17: 0.07 | [10 empty] | Автомобильные дороги
Погрузо-разгрузочные работы при перевозке грузов (грунт, мусор и подобное) |  |  |  | З/пМех 10: 911 | [10 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при перевозке грузов (грунт, мусор и подобное)
Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы) |  |  |  | З/пМех 10: 1735 | [10 empty] | Перевозка грузов автотранспортом (Автомобили-самосвалы)
Итого |  |  |  | З/пМех 10: 1917327; З/пМех 15: 856.82; З/пМех 17: 22.89 | [10 empty] | Итого
В том числе: | [27 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | З/пМех 10: 1095746 | [10 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | З/пМех 10: 45415 | [10 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | З/пМех 10: 320831 | [10 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | З/пМех 10: 308398 | [10 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | З/пМех 10: 157946 | [10 empty] | Сметная прибыль
ВСЕГО по смете |  |  |  | З/пМех 10: 1917327; З/пМех 15: 856.82; З/пМех 17: 22.89 | [11 empty] | ВСЕГО по смете