## готов
Утверждаю: |  |  |  | Согласовано:
Зам.директора крупных проектов |  |  |  | Зам.генерального директора -
по техперевооружению |  |  |  | Директор крупных проектов
ПАО "Орскнефтеоргсинтез" |  |  |  | ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
____________О.Э.Емельяненко |  |  |  | ____________ А.А.Терёшин
" ____ " ____________ 2026 г. |  |  |  | " ____ " _____________2026 г.
Ведомость объёмов работ
Монтаж конденсаторов серы теплообменников 201/202, 203/204 на установке производства серы производства № 2
№ п.п. | Наименование вида работ | Ед. изм | Кол-во | Функция | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  | 6
ТЕПЛООБМЕННИК Т-201/202
1 | Монтаж задвижки ду 50 (указатель давления) | шт. | 2
2 | Монтаж задвижки ду 50 (уровнемерная колонка) | шт. | 8
3 | Монтаж прехранительного клапана давления Ду 100 | шт. | 2
4 | Монтаж Конденсатора серы 1-й и 2-й (Т-201, Т-202), h=8 м. | шт./тн. | 1/21,5
5 | Монтаж Холодильника отбора проб Т-201, Т-202 | шт./тн. | 1/0,045
6 | Монтаж СППК 100/150 | шт. | 4
7 | Перевозка со склада (расстояние до 2 км.) | тн. | 21.545
8 | Монтаж трубопроводов ду 80 (89х5) | м.п. | 0.5 |  | 89х5- 4 стыка, труба ранее демонтирована
9 | Монтаж трубопроводов ду 100 (108х5) | м.п. | 2.1 |  | 108х5- 12 стыков, труба ранее демонтирована
10 | Монтаж трубопроводов ду 150 (159х6) | м.п. | 2.1 |  | 159х6- 8 стыков, труба ранее демонтирована
11 | Монтаж трубопроводов ду 50 (57х5) | м.п. | 0.8 |  | 57х5- 6 стыков, труба ранее демонтирована
12 | Вертикальное перемещение конденсатора серы 1-й и 2-й (Т-201, Т-202), высота 8 м. | тн. | 21.5
ТЕПЛООБМЕННИК Т-203/204
1 | Монтаж задвижки ду 15 | шт. | 1
2 | Монтаж задвижки ду 50 (указатель давления) | шт. | 2
3 | Монтаж задвижки ду 50 (уровнемерная колонка) | шт. | 4
4 | Разборка и сборка фланцевых соединений ду 50 | шт. | 1
5 | Монтаж предохранительного клапана ду 100 | шт. | 4 | предохранительный клапан давления
6 | Монтаж Конденсатора серы 3-й и 4-й (Т-203, Т-204), h=8м | шт./тн. | 1/21,5
7 | Монтаж Холодильника отбора проб Т-203, Т-204 | шт./тн. | 1/0,045
8 | Перевозка со склада (расстояние до 2 км.) | тн. | 21.545
9 | Монтаж трубопроводов ду 80 (89х5) | м.п. | 1.8 |  | 89х5- 8 стыков, труба ранее демонтирована
10 | Монтаж трубопроводов ду 100 (108х5) | м.п. | 3.8 |  | 108х5- 8 стыков, труба ранее демонтирована
11 | Монтаж трубопроводов ду 50 (57х5) | м.п. | 0.6 |  | 57х5- 4 стыка, труба ранее демонтирована
12 | Вертикальное перемещение конденсатора серы 3-й и 4-й (Т-203, Т-204), высота 8 м. | тн. | 21.5
МОНТАЖ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
1 | Монтаж изоляции листовой (алюминий, марка АД1Н, толщина 1 мм.) | м² | 4
2 | Монтаж изоляции минераловатных матов (плиты ROCKWOOL) | мᵌ | 1.2 | вход пара
3 | Монтаж фланцевых соединений (термочехлы) Ду -150 (плиты ROCKWOOL) | шт. | 2
4 | Монтаж фланцевых соединений (термочехлы) Ду -100 (плиты ROCKWOOL) | шт. | 4
5 | Монтаж фланцевых соединений (термочехлы) Ду -50 (плиты ROCKWOOL) | шт. | 16
6 | Монтаж изоляции минераловатных матов (Тех Мат 4500х1000х50, толщиной 150 мм.) | мᵌ | 22.663
7 | Монтаж изоляции листовой (алюминий, марка АД1Н, толщина 0,8 мм.) | м² | 166,246
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1 | Демонтаж м/к временных (на отм. 0,000 м. до +7000 м.) | тн. | 7.4859
2 | Демонтаж площадок обслуживания | тн. | 0.568
3 | Монтаж площадок обслуживания | тн. | 0.568
Заместитель директора Департамента по реализации строительства ПАО «Орскнефтеоргсинтез» |  |  |  | Д.И. Ковалёв
Начальник сметного отдела Департамента комплектации и строительства ПАО «Орскнефтеоргсинтез» |  |  |  | О.В. Шишкина
И.О. начальтника отдела технического перевооружения ПАО «Орскнефтеоргсинтез» |  |  |  | В.В.Кузнецов
Инженер-механик отдела технического надзора за строительством дирекции крупных проектов ПАО «Орскнефтеоргсинтез» |  |  |  | Л.В.Кулик