Утверждаю

Генеральный директор

ПАО “Орскнефтеоргсинтез”

____________Ю.В. Дудников

“_____ “______  2026 г.

ЗАПРОС №ТО-13-26

на предоставление технико- коммерческого предложения (ТКП) на перегрузку катализатора в реакторе Р-1 установки Л-24-Т6 и сульфидирование загруженной каталитической системы в

ПАО «Орскнефтеоргсинтез»

г. Орск

2026 г.

| 1. Реквизиты Заказчика |  |
| --- | --- |
| - заказчик | ПАО «Орскнефтеоргсинтез»; 462407, г. Орск-7, ул. Гончарова 1а; Тел. 8 (3537) 34-24-51; Факс: 8(3537)34-33-34,34-29-09; E-mail: mail@ornpz.ru; Генеральный директор – Ю.В. Дудников |
| - МЕСТО РАСПОЛО- ЖЕНИЯ ОБЪЕКТА | Оренбургская обл., г. Орск. Производство №2 ПАО «Орскнефтеоргсинтез». |
| - Наименование объекта | 1.3.1 Установка гидроочистки керосиновой фракции Л-24-Т6. 1.3.2 Оренбургская обл., г. Орск. Производство №2 ПАО «Орскнефтеоргсинтез». |
| 2. Исходные данные Заказчика |  |
| - основание для ВЫПОЛНЕНИЯ | Регламентные мероприятия по замене катализатора, отработавшего нормативный срок. |
| - ЦЕЛЬ | 2.2.1 Выбор квалифицированного Исполнителя для выполнения полного цикла работ по замене и сульфидированию катализатора в реакторе Р-1 (уст. Л-24-Т6) с соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением нормативных сроков проведения работ. |
| - СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ | 2.3.1 Работы необходимо выполнить в период останова установки (август 2026 г). Продолжительность работ не более 5 суток в круглосуточном режиме, включая выходные и праздничные дни. Следует учесть, что между окончанием загрузки катализатора и началом сульфидирования возможен перерыв на опрессовку оборудования и подготовку к пуску. Точная дата начала работ будет сообщена Заказчиком не позднее, чем за семь дней до начала выполнения работ. |
| - ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ | 2.4.1 Выгрузку не регенерированного катализатора производить в среде азота с использованием специальных средств Исполнителя; 2.4.2 Загрузка свежего катализатора возможна в условиях дефицита кислорода – менее 20 %об., с использованием специальных средств Исполнителя. |
| 3. Основное содержание работ |  |
| - осНОвное СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ | 3.1.1 Проведение всего комплекса работ, связанных с выгрузкой не регенерированного катализатора из реактора P-1 (см. Диаграмму загрузки – Приложение 1,2,3) в среде азота с использованием специального оборудования Исполнителя, в том числе: - выгрузка не регенерированного катализатора из реактора Р-1 в среде азота с использованием специального оборудования Исполнителя; - разборка распределительной тарелки, для работы внутри аппарата; - просев выгруженного не регенерированного катализатора с использованием спец. оборудования Исполнителя, с разделением на фракции и инертные материалы и их складированием в тару (тара и грузоподъемные механизмы предоставляются Заказчиком); - маркировка просеянных партий фракций, их взвешивание на поверенных весах Исполнителя с составлением отчета (6pyтто/нетто); - чистка внутренней поверхности реактора и внутренних устройств (корзин, распределительной тарелки, рассекателя потока, нижнего распределительного устройства); - удаление пыли при помощи пневмотранспортной установки; проведение фото- и видеосъемки внутренних устройств реактора после чистки с предъявлением материалов для рассмотрения и согласования Заказчику; - осмотр состояния опорного стола, при необходимости чистка сетки от шаров и катализатора, при необходимости ремонт сетки (материал Заказчика); - комиссионная приемка реактора с Заказчиком перед загрузкой катализатором. 3.1.2 Проведение всего комплекса работ, связанных с загрузкой свежего катализатора в реактор Р-1, по диаграмме загрузки (Образец см. Приложение 1, 2, 3; актуальные диаграммы будут предоставлены дополнительно) с использованием специального оборудования Исполнителя, в том числе: - рукавная загрузка инертных материалов и катализатора в реактор, с использованием специального оборудования и приспособлений Исполнителя в условиях дефицита кислорода менее 20 %об.; - монтаж фильтрующих корзин; - сборка распределительной тарелки; - монтаж распределительного устройства; - комиссионная приемка реактора с Заказчиком с загруженным катализатором перед закрытием; - уборка (чистка) рабочей зоны; - составление и передача отчета по выгрузке и загрузке катализатора согласно требованиям Заказчика; - предоставление фактической диаграммы загрузки реактора каталитической системой по результатам загрузки. 3.1.3 Проведение процедуры сульфидирования новой каталитической системы с помощью оборудования Исполнителя в соответствии с Инструкцией по сульфидированию (см. Приложение 4,5,6,7), в том числе: - исполнитель должен доставить собственную мобильную станцию (производительность насосов не менее 100 л/ч) с резервированием оборудования для проведения работ по сульфидированию; - при проведении сульфидирования, для контроля содержания сероводорода в ЦВСГ, Исполнитель должен применять индикаторные трубки DRAGER либо KITAGAWA; - после проведения процедуры по сульфидированию предоставление полного отчета о проделанной работе; - уборка рабочей зоны. 3.1.4 Предоставление и подписание Акта сдачи-приемки работ; предоставление Акта по выгруженному катализатору с указанием информации по количеству и размерам выгруженного катализатора, пыли, инертных шаров; предоставление Диаграммы загрузки свежего катализатора; предоставление Отчета по сульфидированию с указанием хода работ и количества закаченного сульфидирующего агента. 3.1.5 Приведенный в разделе 3 перечень работ не является исчерпывающим и приведен лишь для оценки предстоящих работ. Все дополнительные работы (в случае возникновения таковых) при выполнении комплекса работ, связанных с перегрузкой катализаторов, считать входящими в стоимость KП. |
| 4. Основное содержание работ |  |
| - ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ | 4.1.1 Исполнитель должен иметь: - положительный опыт аналогичных работ на нефтеперерабатывающих заводах РФ; - специальное оборудование, приспособления, снаряжение, инструменты, рукава, оборудование для просева катализатора, весы для замера выгружаемого/загружаемого катализатора, мобильную станцию (производительность насосов не менее 100 л/ч) с резервированием оборудования для проведения сульфидирования катализатора и др.; - 20 трубок DRAGER либо KITAGAWA на H2S 2÷200 ppm; - 20 трубок DRAGER либо KITAGAWA на H2S 100÷2000 ppm; - 20 трубок DRAGER либо KITAGAWA на H2S 0,2÷7 %.; - квалифицированный и обученный, экипированный, обеспеченный СИЗ персонал в количестве, обеспечивающем выполнение работ круглосуточно; 4.1.2 Выполнить взятые на себя обязательства в установленные сроки и заявленную стоимость работ. 4.1.3 Сдать Заказчику выполненные работы, диаграмму фактической загрузки реактора катализатором и инертными материалами, отчет по сульфидированию катализатора с подписанием Акта сдачи-приёмки работ. 4.1.4 Доставить собственным автотранспортом в г. Орск и за свой счёт персонал, спец. оборудование (вакуумную установку и просевочную машину, оборудование для работы в среде азота, рукава, воронки, весы, мобильную станцию для проведения сульфидирования катализатора и др.), а после выполнения работ вывезти вышеназванное. 4.1.5 Обеспечить выполнение на территории и объектах Заказчика действующих норм и правил по охране труда, промышленной, пожарной, экологической и газовой безопасности, охране окружающей среды, зелёных насаждений и земли во время проведения работ, правил внутреннего распорядка и пропускного режима, санитарно-эпидемиологических правил, действующих на территории Заказчика, и нести ответственность за допущенные по его вине аварийные ситуации согласно действующего законодательства РФ. 4.1.6 Направить на выполнение работ только аттестованный в области промышленной безопасности персонал, обеспечить его в соответствии с требованиями действующих норм и правил спецодеждой, спец. обувью, средствами индивидуальной защиты. В составе бригады должны быть обученные стропальщики, для проведения работ с грузоподъемными механизмами. 4.1.7 Условия доставки персонала до объекта и организация рабочих мест, а также доставка с места работы лежит в зоне ответственности Подрядчика. 4.1.8 Исполнитель обеспечивает предоставление передвижной мобильной станции (ПМС) с обеспечением резерва, оснащенной насосами, обеспечивающими бесперебойную, круглосуточную работу. Напорная линия (ПMC) должна иметь обратный клапан. 4.1.9 Применяемое оборудование и другое оснащение должно обеспечивать подачу реагента в точках подключения. 4.1.10 Применяемое оборудование должно иметь ЗИП и расходные материалы (прокладки, уплотнения, манометры и пp.) для обеспечения бесперебойной подачи сульфидирующего агента; 4.1.11 Концевые участки напорных трубопроводов насосов станции должны иметь ответные фланцы для возможности их присоединения к трубопроводам Заказчика (Приложение №4). 4.1.12 Подрядчик использует сульфидирующий агент Заказчика (ДМДС). 4.1.13 Доставку сульфидирующего агента до площадки осуществляет Заказчик, перекачку из бочек осуществляет Исполнитель. |
| 5. Обязательства Заказчика |  |
| - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА | 5.1.1 Провести вводный инструктаж персоналу Исполнителя. 5.1.2 Оформить на возвратной основе пропуска персоналу, транспорту, ТМЦ Исполнителя. 5.1.3 Предоставить место для переодевания персонала, душевую, столовую в обеденное время (рабочие дни). 5.1.4 Предоставить грузоподъемное оборудованье. 5.1.5 Предоставить технический воздух и азот давлением 4-6 кгс/см2. 5.1.6 Предоставить электропитание для подключения освещения и инвентаря Исполнителя; 5.1.7 Предоставить новые уплотнительные шнуры; 5.1.8 Предоставить порожнюю тару для б.у. катализатора; 5.1.9 Принять результаты работы и произвести оплату в соответствии с Договором. |
| 6. Требования к Технико-коммерческому предложению |  |
| - ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ | 6.1.1 Предоставить пакет документов на русском языке в т.ч.: - копии учредительных документов; - подтвердить согласие с условиями договора (Приложения 9, 10); - референс-лист за последние 5 лет с отражением опыта проведения работ по загрузке и сульфидированию катализаторов; - информацию о наличии соответствующего оборудования; - количество и квалификация персонала (наличие стропальщиков в бригаде); - предложение по срокам работ; - план организации работ (ПОР); - стоимость работ с разбивкой: а) выгрузка не регенерированного катализатора из реактора и подготовка реактора к загрузке; б) загрузка свежего катализатора и инертных материалов в реактор и их сдача Заказчику; в) просеивание выгруженного катализатора и инертных материалов, их затаривание, взвешивание партий; г) сульфидирование; д) итого, млн. руб., - предложения по Графику платежей; - условия оплаты. 6.1.2 Стоимость работ является окончательной, изменению в ходе работ (включая дополнительные, если таковые возникнут) не подлежит. 6.1.3 Учесть пожелание Заказчика об отсрочке платежей на срок до 60 дней, после подписания Акта приема-сдачи работ. 6.1.4 Предоставление TKП в течении 14 дней с момента получения ТЗ. 6.1.5 Подтверждение о предоставлении TKП в течении 2 недель с момента получения Запроса. |
| 7. Материалы, прилагаемые к техническому заданию № 13-26 |  |
|  | Приложение № 1 - диаграмма фактической загрузки реактора P-1 (апрель 2026г); Приложение № 2 - диаграмма загрузки реактора Р-1 по ТКП поставщика; Приложение № 3 - чертеж реактора Р-1; Приложение № 4 - процедура сульфидирования катализатора; Приложение № 5 – схема подключения оборудования Исполнителя; Приложение № 6 - расположение и место подключения оборудования Исполнителя; Приложение № 7 - Характеристика катализатора и керамических шаров; Приложение № 8 - Инструкция по обращению, загрузке, выгрузке, активации, пуску, эксплуатации и регенерации катализатора АКМ; Приложение № 9 – типовой проект договора на оказание услуг; Приложение № 10 – приложения к типовому договору |

При необходимости, за получением дополнительной технической информацией можно обращаться к:

- и.о. главного технолога – начальнику отдела главного технолога Махмутову Андрею Михайловичу тел. 8 (3537) 34-24-16, ammahmutov@ornpz.ru;

- заместителю начальника отдела главного технолога Абрамову Владимиру Владимировичу тел. 8 (3537) 34-24-10, vvabramov@ornpz.ru

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель генерального

директора - технический директор						Тайхутдинов Э.Н.

Заместитель технического директора по

технологии										Ананио Д.Е.

И.о. главного технолога-

начальник отдела главного технолога						Махмутов А.М.

Зам. начальника ОГТ								Абрамов В.В.

Руководитель технологии каталитических

процессов										Федосов С.В.

Начальник установки Л-24-Т6							Байбулатов Р.М.