Утверждаю:

Первый зам. генерального директора-

технический директор

__________ Э.Н. Тайхутдинов

«____» __________2026 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение ремонтных работ в период замены катализатора на 1 технологической линии установки производства серы производства №2 ПАО "Орскнефтеоргсинтез" в 2026г.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование организации - Заказчика | ПАО «Орскнефтеоргсинтез» |
| 2 | Основание для выполнения работ | Дефектная ведомость |
| 3 | Наименование объекта | Первая технологическая линия установки производства серы производства №2 |
| 4 | Наименование выполняемых работ/услуг/объекта | Ремонтные работы на 1 технологической линии установки производства серы производства №2 в 2026г |
| 5 | Выполняемые работы | Ремонт технологических: емкостного оборудования; теплообменного оборудования; пневматическое испытание сосудов и аппаратов; гидравлическое испытание сосудов и аппаратов; демонтаж/монтаж запорно-регулирующей арматуры (ЗКЛ, предохранительных клапанов); постановка и снятие заглушек. Выполнение работ по демонтажу, монтажу теплоизоляции; постановке и снятию наружных и внутренних инвентарных лесов. Круглосуточное дежурство при опрессовке оборудования после проведения ремонтных работ. |
| 6 | Цель оказания услуг | Восстановление исправности оборудования в период проведения ремонтных работ для бесперебойного производства нефтепродуктов. |
| 7 | Требования к передаваемой исполнителем документации | Предоставление перед началом ремонта графика производства работ. По окончании работ, до подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, подрядчик обязан передать заказчику всю исполнительную документацию, составленную и оформленную в период выполнения работ в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. |
| 8 | Документы для приемки выполненных работ | Подписание Актов приемки выполненных работ по форме КС-2, справок по форме КС-3 и предоставления Подрядчиком счет-фактур. |
| 9 | Требования к контрагенту: |  |
| 9.1 | Членство в саморегулируемой организации согласно требованиям ФЗ-372 с учетом, изменений вступившим в силу с 13.07.2020 года. | Копия выписки из реестра, утвержденной приказом Ростехнадзора от 04.03.2019г. №86 с уровнем ответственности по одному договору не менее стоимости предоставляемого предложения; |
| 9.2 | Наличие в собственности или предоставление договора на оказание услуг с аттестованной контрольно-сварочной лабораторией по контролю металлов и сварки – для контроля сварных швов | Удостоверение об аттестации лаборатории или договор на услуги с копией удостоверения об аттестации лаборатории; |
| 9.3 | Наличие, нормативная численность и квалификация персонала по ПБ, ОТ и ОС для обеспечения контроля для проведения работ | Справка, подтверждающая наличие специалистов и ИТР по ПБ, ОТ и ОС не менее 1 чел. на 50 работников на каждом технологическом объекте. |
| 9.4 | Численность персонала для выполнения работ по предмету договора персоналом, имеющим опыт по предмету закупки | Справка о кадровых ресурсах для выполнения работ по предмету закупки, за подписью руководителя организации с подтверждением численности: Слесаря ремонтники, слесаря-монтажники не менее - 54 чел. Специалисты сварочного производства I уровня – 2 чел. Сварщики не менее - 7 чел. Изолировщиков по термоизоляции не менее – 7 чел. Плотники по монтажу лесов – 2 чел. |
| 9.5 | Наличие в организации специалистов сварочного производства II, III уровней. | Копии отчетов о прохождении работниками аттестации не менее одного работника по каждому уровню. |
| 9.6 | Наличие ответственных за организацию и проведение работ повышенной опасности из числа ИТР подрядных организаций, аттестованных в области промышленной безопасности для осуществления деятельности на опасных производственных объектах в объеме категорий А1, Б1.10, Б1.11, Б9,3 (либо действующие на момент окончания действия договора - А1, Б1.15, Б1.17, Б1.19, Б31) | 2 ИТР и более. |
| 9.7 | Наличие у организации специалистов-сварщиков, аттестованных на сварные работы из групп сталей: (М01, М05, М11, – сталь 20, сталь 15Х5М и 12Х18Н10Т), «Свидетельств о производственной аттестации технологии сварки» в соответствии с требованиями РД 03-615-03, из групп сталей: (М01, М05, М09 или М11 – сталь 20, сталь 15Х5М и 12Х18Н10Т). | Копии отчетов о прохождении сварщиками аттестации, копий аттестационных удостоверений сварщиков, копии Свидетельств о производственной аттестации технологии сварки. |
| 9.8 | Наличие в собственности или в аренде исправных сварочных аппаратов. Все сварочное оборудование должно иметь «Свидетельство об аттестации сварочного оборудования» в соответствии с требованиями РД 03.614-03. | Свидетельство об аттестации сварочного оборудования. Справка о наличии производственных мощностей с подтверждением обеспечения рабочих мест для сварщиков по п. 9.4 |
| 9.9 | Наличие грузовой транспортной техники для перевозки оборудования, запчастей, материалов. | Справка о наличии производственных мощностей |
| 9.10 | Наличие грузоподъемной техники Q = от 16 до 100 т | Обязательно наличие крана грузоподъёмностью не менее - 70тонн; Справка о наличии производственных мощностей |
| 9.11 | Наличие экстрактора для извлечения трубных пучков. | - |
| 9.12 | Наличие опыта выполнения работ по предмету закупки | не менее 3х лет и не менее 3х договоров |
| 9.13 | Наличие газоанализаторов: кислорода, углеводородов, H2S, CO. | Подтверждение наличия исправных газоанализаторов |
| 9.14 | Наличие специальной одежды, СИЗ, СИЗОД и длиношланговых противогазов ПШ-1 (по количеству работников, обеспечивающих газоопасное выполнение газоопасных работ). Наличие изолирующих дыхательных аппаратов (ВИДА). | Справка с подтверждением наличия спец одежды и ПШ-1, ВИДА. |
| 9.15 | Привлечение субподрядных организаций. | Объем работ, выполняемых субподрядной организацией, не должен превышать 50% от общего объема работ по предмету тендера. |
| 10 | Срок оказания услуг/выполнения работ | Апрель 2026г. Простой по графику 14 суток (ремонт - 9 суток). Организация, при необходимости, круглосуточных работ на объекте для соблюдения сроков выполнения работ. |
| 11 | Гарантия качества | Срок гарантии на выполненный результат работ и применённые материалы устанавливается 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ. Гарантия качества распространяется на все составляющие результата Работ. Гарантийный срок продляется на период устранения недостатков Подрядчиком, в случае обнаружения таковых Заказчиком. В случае, если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий. |
| 12 | Требования по формированию коммерческого предложения | При подготовке предложений и предоставлении локальных смет, участники тендера могут добавлять в итоги по сметам все дополнительные затраты, возникающие при подготовке и выполнении работ. Правка смет, выданных Заказчиком и примененных в них расценок, не допускается. Дополнительные затраты Подрядчика должны быть подкреплены обосновывающими расчетами с детальными расшифровками статей затрат и расхода ресурсов: -заработная плата основных рабочих и механизаторов, стоимость механизмов, накладные расходы, сметная прибыль, усложняющие условия производства работ, стоимость основных и вспомогательных материалов поставки Подрядчика, командировочные расходы, перебазировка механизмов и персонала. Стоимость основных материалов поставки Подрядчика должна определяться в сметах по федеральным сборникам (ФССЦ/ТССЦ). При отсутствии материала в сборниках или несоответствии его рыночной стоимости со сметной, стоимость определяется по счетам на оплату, счетам-фактурам, товарной накладной с согласованием в установленном порядке со службами Общества. Сметы участниками тендера предоставляются в программном коде и формате Excel, а также скан сметного расчета, подписанный руководителем с печатью организации. Данные локальных сметных расчетов указывают в сводно-сметном расчете: стоимость работ, стоимость поставки материалов подрядчика. В случае возникновения выполнения дополнительных объемов работ, их стоимость определяется на основании сметных расчетов, составленных в расценках (ФЕР -2020) на условиях ценообразования основного договора. Формирование и расчет стоимости будет производиться за фактически выполненные работы в пределах стоимости согласованной сторонами сметы, являющейся неотъемлемой частью к настоящему Договору, составленной по дефектной ведомости с использованием ценовых показателей в базе ФЕР-2020, в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, утвержденной Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ №421/ПР от 04.08.2020г. Стоимость материалов Подрядчика, определенная не по федеральным сборникам (ФССЦ/ТССЦ), подтверждается счетами на оплату (счет-фактура). |

Ответственный руководитель:

Главный механик          __________________________________ Насыров М.Т.

Согласовано:

Руководитель технологии

каталитических процессов _______________________________ Федосов С.В.

Начальник производства №2 _____________________________ Солдатенков Ю.А.

Заместитель директора департамента-

начальник отдела                 _______________________________Макиевский Е.В.